# Календарный график производства работ на октябрь 2026 года

Участок № 3 (км 212 – км 268). График откорректирован по решениям совещания 28.09.2026 (протокол № 39). Утвердил главный инженер участка Латыпов Р.Ф. 30.09.2026.

# Работы

| № | Работы | Начало | Окончание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсыпка притрассовой дороги ПК 2230 – ПК 2260 | 01.10.2026 | 08.10.2026 | Латыпов Р.Ф. |
| 2 | Устройство тепляков на опорах № 3 и № 4 моста через р. Тьма | 05.10.2026 | 12.10.2026 | Гусев Д.А. |
| 3 | Армирование тела опор № 3 и № 4 | 05.10.2026 | 11.10.2026 | Гусев Д.А. |
| 4 | Освидетельствование армирования тела опор № 3 и № 4 | 12.10.2026 | 12.10.2026 | Латыпов Р.Ф. |
| 5 | Бетонирование тела опор № 3 и № 4 | 13.10.2026 | 20.10.2026 | Гусев Д.А. |
| 6 | Временный водоотвод на ПК 2251 – ПК 2258 | 06.10.2026 | 16.10.2026 | Ершов М.П. |
| 7 | Возобновление отсыпки земляного полотна на ПК 2251 – ПК 2258 | 19.10.2026 | 31.10.2026 | Ершов М.П. |

# Контрольные точки

Уведомить технический надзор об освидетельствовании армирования тела опор не позднее 07.10.2026.

12.10.2026 — оперативное совещание, проверка готовности тепляков.

20.10.2026 — завершение бетонирования тела опор № 3 и № 4.

26.10.2026 — оперативное совещание по итогам месяца.