# План поставок материалов на IV квартал 2026 года

Участок № 3 (км 212 – км 268). Редакция от 01.10.2026. Ответственный за план — начальник отдела снабжения Морозова И.В.

# Поставки

| № | Материал | Объём | Поставщик | Срок поставки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура А500С Ø32 (остаток) | 30 т | ООО «Уралпрокат-Сервис» (резервный) | 06.10.2026 | В пути |
| 2 | Арматура А500С Ø12 | 24 т | АО «СтальКомплект» | 12.10.2026 | Подтверждено |
| 3 | Тепловые пушки и тенты для тепляков | 12 комплектов | ООО «ТехАренда» | 15.10.2026 | Заявка направлена |
| 4 | Бетон В35 F300 W8 | 1 450 м³ | ООО «БетонЛайн» | 13.10.2026 – 30.10.2026 по графику | Подтверждено |
| 5 | Щебень фракции 20–40 | 18 000 т | ООО «Карьер Валдай» | 01.10.2026 – 15.11.2026 | Выполняется, отставание 2 400 т |
| 6 | Геотекстиль | 42 000 м² | ООО «ГеоМатериалы» | 05.11.2026 | Не подтверждено |
| 7 | Трубы металлические гофрированные Ø2,0 м | 14 шт. | ООО «ТрубоСтрой» | 18.11.2026 | Подтверждено |
| 8 | Опорные части мостовые | 16 шт. | Поставщик не выбран | 10.12.2026 | Договор не заключён |

# Изменения относительно редакции от 01.09.2026

Остаток арматуры А500С Ø32 (30 т) передан резервному поставщику ООО «Уралпрокат-Сервис» по решению совещания от 28.09.2026.

Добавлена позиция 3 — аренда тепловых пушек и тентов для бетонирования опор в холодный период.

Начало поставок бетона В35 сдвинуто с 01.10.2026 на 13.10.2026 вслед за переносом бетонирования опор.

# Риски поставок

Позиции 6 и 8 не подтверждены поставщиками. Срыв поставки опорных частей сдвинет монтаж пролётных строений моста через р. Тьма.