# Протокол оперативного совещания № 37 от 14.09.2026

Объект: строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, участок № 3 (км 212 – км 268).

Место проведения: штаб строительства участка № 3, г. Вышний Волочёк. Начало: 10:00.

# Участники

Председатель: Ковалёв А.С., руководитель проекта генподрядчика ООО «МагистральСтрой-3».

Присутствовали: Латыпов Р.Ф. — главный инженер участка; Гусев Д.А. — начальник участка мостовых работ; Морозова И.В. — начальник отдела снабжения; Белова Е.Н. — инженер технического надзора заказчика; Сорокин П.О. — специалист по охране труда.

# Повестка

1. Ход работ на мосту через р. Тьма (ПК 2245).

2. Поставка арматуры А500С Ø32.

3. Готовность притрассовой дороги ПК 2230 – ПК 2260.

# Слушали

Гусев Д.А. доложил: на опорах № 3 и № 4 моста через р. Тьма выполнено армирование ростверков. Бетонирование тела опор не начато из-за недопоставки арматуры А500С Ø32: на 14.09.2026 поставлено 118 т из 180 т.

Морозова И.В. сообщила, что основной поставщик подтвердил отгрузку оставшихся 62 т не ранее 22.09.2026.

Латыпов Р.Ф. сообщил, что отсыпка притрассовой дороги ПК 2230 – ПК 2260 выполнена на 55 %.

# Решили

1. Перенести срок завершения бетонирования опор № 3 и № 4 моста через р. Тьма с 30.09.2026 на 15.10.2026. Ответственный — Гусев Д.А.

2. Морозовой И.В. обеспечить поставку оставшихся 62 т арматуры А500С Ø32 до 25.09.2026. При срыве срока подключить резервного поставщика ООО «Уралпрокат-Сервис».

3. Латыпову Р.Ф. до 18.09.2026 представить откорректированный график производства работ с учётом переноса.

4. Завершить отсыпку притрассовой дороги ПК 2230 – ПК 2260 щебнем до 01.10.2026. Ответственный — Латыпов Р.Ф.

5. Сорокину П.О. до 17.09.2026 провести внеплановый инструктаж бригад мостовиков по работе на высоте.

Следующее совещание — 28.09.2026.