# Протокол оперативного совещания № 39 от 28.09.2026

Объект: строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, участок № 3 (км 212 – км 268).

Место проведения: штаб строительства участка № 3, г. Вышний Волочёк. Начало: 10:00.

# Участники

Председатель: Ковалёв А.С., руководитель проекта.

Присутствовали: Латыпов Р.Ф., Гусев Д.А., Морозова И.В., Белова Е.Н., Ершов М.П. — начальник участка земляных работ.

# Слушали

Морозова И.В. доложила: на 28.09.2026 поставлено 150 т арматуры А500С Ø32 из 180 т. Основной поставщик сорвал срок 25.09.2026. Оставшиеся 30 т поставит резервный поставщик ООО «Уралпрокат-Сервис» до 06.10.2026.

Белова Е.Н. сообщила: 25.09.2026 проведено освидетельствование армирования ростверка опоры № 3, замечаний нет. По ростверку опоры № 4 выдано 2 замечания по толщине защитного слоя бетона.

Ершов М.П. сообщил: из-за осадков отсыпка земляного полотна на ПК 2251 – ПК 2258 приостановлена на 4 дня.

# Решили

1. Установить новый срок завершения бетонирования опор № 3 и № 4 моста через р. Тьма — 20.10.2026 (вместо 15.10.2026 по протоколу № 37). Ответственный — Гусев Д.А.

2. Гусеву Д.А. устранить замечания технадзора по ростверку опоры № 4 до 02.10.2026.

3. Назначить Морозову И.В. ответственной за взаимодействие с резервным поставщиком арматуры ООО «Уралпрокат-Сервис».

4. Продлить срок завершения отсыпки притрассовой дороги ПК 2230 – ПК 2260 до 08.10.2026 в связи с осадками. Ответственный — Латыпов Р.Ф.

5. Ершову М.П. до 05.10.2026 представить решение по водоотводу на ПК 2251 – ПК 2258.

6. Гусеву Д.А. до 12.10.2026 подготовить тепляки и прогрев для бетонирования опор при температуре ниже +5 °C.

Следующее совещание — 12.10.2026.